ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АО «Синтез Групп»

(технологическое присоединение к электрическим сетям и объектам электросетевого хозяйства, включая временное технологическое присоединение)

Круг заявителей: физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели (владельцы впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе передвижных энергопринимающих устройств), владельцы ранее присоединенных энергопринимающих устройств, владельцы объектов по производству электрической энергии, владельцы объектов электросетевого хозяйства).

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается Решением (Постановлением) РЭК Москвы и рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.

Размер платы за технологическое присоединение, в зависимости от вида технологического присоединения,  может быть установлен  РЭК Москвы индивидуально, либо в виде стандартизированной тарифной ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на очередной период регулирования.

Условия оказания услуги (процесса):

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861. Указанный договор является публичным.

Результат оказания услуги (процесса):

В результате оказания услуги (процесса) энергопринимающие устройства заявителя осуществляют фактический прием (подачу) напряжения и мощности, что подтверждается   соответствующими актами, составляемыми сторонами договора об осуществлении технологического присоединения.

Общий срок оказания услуги (процесса):

Индивидуальные сроки технологического присоединения энергопринимающих устройств устанавливаются договором об осуществлении технологического присоединения, но не должны превышать общих сроков технологического присоединения энергопринимающих устройств, установленных подпунктом б пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861. Минимальный срок осуществления технологического присоединения, в зависимости от энергопринимающих устройств – 15 рабочих дней, максимальный – не более 4-х лет.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/ условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача Заявителем соответствующей заявки на технологическое присоединение | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, принятие решения о дальнейшем статусе заявки | Лично в офис обслуживания клиентов АО «Синтез Групп» по адресу: Москва, Космодамианская набережная, д.4/22, корп. Б; либо почтовым отправлением или в электронной форме с использованием личного кабинета на сайте сетевой организации | В случае отсутствия необходимых сведений в заявке или отсутствия документов к ней, сетевая организация уведомляет заявителя в течение 6 рабочих дней | Правила технологического присоединения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 |
| 2 | Подготовка договора о ТП и технических условий (ТУ) | Подготавливаемый договор должен содержать существенные условия, установленные законодательством в том числе, срок выполнения мероприятий по ТП, размер платы за технологическое присоединение и т.д. Технические условия являются неотъемлемой частью договора о ТП, в них указываются условия технологического присоединения, точки присоединения, устанавливаются мероприятия, подлежащие выполнению Сторонами, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | Лично заявителю, посредством личного кабинета на сайте сетевой организации, либо почтой заказным письмом 2 экземпляра договора ТП и ТУ, подписанные со стороны сетевой организации | - 20 рабочих дней - 10 дней для заявки на временное технологическое присоединение 3) 10 рабочих дней в отношении заявителя, указанного в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 | П. 15, 105 Правил ТП п. 25 Правил ТП |
| 3 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору о ТП | Непосредственно в офис АО «Синтез Групп», заказным почтовым отправлением | В течении 10 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора | п.15 Правил ТП |
| 4 | Подписание договора ТП со стороны Заявителя | Заявитель подписывает оба экземпляра договора о ТП лично или через личный кабинет либо оплатой счета в отношении заявителя, указанного в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 | Возврат 1 экземпляра договора о ТП сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | В течение 10 дней с даты получения Заявителем подписанного Сетевой организацией договора о ТП | П. 15, 103 Правил ТП |
| 5 | Аннулирование заявки | В случае не получения ответа на запрос документов к заявке, не направления в адрес ТСО подписанного договора ТП | Аннулирование заявки | 3 дня на уведомление Заявителя об аннулировании заявки | П. 15 Правил ТП |
| 6 | Внесение платы за технологическое присоединение | В сроки, установленные договором о ТП | Оплата производится по реквизитам АО «Синтез Групп», указанным в договоре о ТП | Согласно условиям договора о ТП | П 16(1)-16(4), 17 Правил ТП |
| 7 | Выполнение Сторонами мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ. | Выполнение работ по выполнение ТУ | Соблюдение сроков | В соответствии с договором о ТП и в соответствии с п. 16 Правил ТП | П. 16 Правил ТП |
| 8 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Проверка выполнения заявителем ТУ | Оформление акта о выполнении технических условий по форме приложения № 15 к Правилам ТО | В течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления; 25 дней при участии субъекта оперативно-диспетчерского управления с учетом сроков, указанных в п. 96 Правил ТП и со дня получения уведомления от заявителя | Раздел IX Правил ТП Приложение № 15 к Правилам ТП |
| 9 | Фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя, фиксация коммутационного аппарата в положении «включено», допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии | Отсутствие замечаний при проверке выполнения ТУ, готовность прибора учета электрической энергии, наличие документов о поверке. | Акт об осуществлении технологического присоединения; Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (в соответствии с п. 14(2) Правил |  | Приложения N 1 к «Правилам»; |
| 10 | Направление сетевой организацией в письменном или электронном виде копий составленных актов в отношении Технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя | Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил) направляет в письменном или электронном виде копии указанных актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления – в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). | Акт об осуществлении технологического присоединения; Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (в соответствии с п. 14(2) Правил ТП | не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил ТП | П. 19 (1) «Правил» |

- По тексту применяется сокращенное наименование Правила ТП - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лица, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.

Контактная информация для направления обращений:

Подача заявки через «личный кабинет» на АО «Синтез Групп»: https://sintez-group.com/

Подача заявки непосредственно в офисе АО «Синтез Групп»:115035, Москва, Космодамианская набережная, д.4/22, корп. Б

Подача заявки посредством почтового отправления по адресам: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2, к.6, помещ. 20Н/3

Телефон горячей линии по технологическому присоединению: +7 (495) 114-50-05.